|  | ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации муниципального образования Апшеронский район от 14 ноября 2016 года № 518 «ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации муниципального образования Апшеронский район от 05.11.2014г. № 1456 (в редакции постановления администрации муниципального образования Апшеронский район от 14 ноября 2016 года № 518)» |
| --- | --- |

Муниципальная программа

муниципального образования Апшеронский район

«Развитие здравоохранения»

ПАСПОРТ

муниципальной программы муниципального образования

Апшеронский район

«Развитие здравоохранения»

| Координатор муниципальной программы | управление имущественных отношений администрации муниципального образования Апшеронский район |
| --- | --- |
| Координаторы подпрограмм | управление имущественных отношений администрации муниципального образования Апшеронский район |
| Участники муниципальной программы | муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница Апшеронского района» |
| Подпрограммы муниципальной программы | подпрограмма №1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» подпрограмма №2 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» подпрограмма №3 «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения» подпрограмма № 4 «Организация отдыха детей в каникулярное время» |
| Ведомственные целевые программы | не предусмотрены |
| Цели муниципальной программы | повышение качества и доступности медицинской помощи, обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия |
| Задачи муниципальной программы | улучшение качества и доступности медицинской помощи профилактика и предупреждение заболеваний и других угрожающих жизни и здоровью состояний снижение смертности населения от управляемых причин повышение уровня профессиональных знаний работников учреждений здравоохранения развитие инфраструктуры здравоохранения, расширение ее доступности для населения, ее модернизация в соответствии с современными стандартами повышение укомплектованности врачебными кадрами и недопущение оттока врачебных кадров из ЛПУ района проведение комплекса мероприятий по укреплению физического, психического, нравственного здоровья детей, формированию здорового образа жизни в среде несовершеннолетних и оздоровлению всех категорий детей |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | смертность от всех причин (на 1000 населения) младенческая смертность (случаев на 1000 родившихся живыми) смертность от болезней системы кровообращения (на 100 тысяч населения) смертность от дорожно-транспортных происшествий (на 100 тысяч населения) смертность от новообразований, в том числе от злокачественных (на 100 тысяч населения) смертность от туберкулеза (на 100 тысяч населения) ожидаемая продолжительность жизни при рождении обеспеченность врачами (на 10 тысяч населения) отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к средней заработной плате по Краснодарскому краю отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), к средней заработной плате по Краснодарскому краю отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), к средней заработной плате по Краснодарскому краю |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2017-2019 годы Этапы не предусмотрены |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы составит 245 501,6 тыс. рублей, в том числе: из средств федерального бюджета 0,0 тыс. рублей из средств краевого бюджета 235 967,2 тыс. рублей, в том числе: 2017 год – 84 522,4 тыс. рублей 2018 год – 75 722,4 тыс. рублей 2019 год – 75 722,4 тыс. рублей из средств районного бюджета 9 534,4 тыс. рублей, в том числе: 2017 год – 5 944,8 тыс. рублей 2018 год – 1 794,8 тыс. рублей 2019 год – 1 794,8 тыс. рублей из внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей |

# Характеристика текущего состояния и основные проблемы в сфере здравоохранения муниципального образования Апшеронский район

Здоровье жителей Апшеронского района как социально-экономическая категория является неотъемлемым фактором трудового потенциала общества и представляет собой основной элемент национального богатства как Апшеронского района, так и Кубани и России в целом. Ценность здоровья как важнейшего ресурса, необходимого для производства материальных и культурных благ, определяется современными тенденциями снижения воспроизводства населения, процессом его старения.

Основной целевой установкой муниципальной программы является создание необходимых условий для сохранения здоровья жителей Апшеронского района. Достижение указанной цели требует обеспечения доступности профилактики, диагностики и лечения заболеваний с использованием современных медицинских изделий, а также качественной и эффективной лекарственной терапии.

Муниципальное образование Апшеронский район занимает территорию общей площадью 2443,2 квадратных километров и входит в две зоны: в предгорную северного склона Большого Кавказского хребта и область средневысотных гор западной оконечности Большого Кавказа. В районе протекают две горные реки и множество их притоков, имеющих все особенности горных рек.

Климатогеографические особенности района, расположение многих населённых пунктов в предгорной и горной зоне оказывают существенное влияние на структуру здравоохранения района и условия оказания медицинской помощи населению. В осенне-зимний периоды, при обильном выпадении снега и сходе снежных лавин в предгорных посёлках значительно затрудняется транспортное сообщение с центральной районной больницей.

Промышленные предприятия района представлены предприятиями лесопромышленного комплекса – лесозаготовительными и лесоперерабатывающими. Сельскохозяйственные предприятия представлены животноводческими и аграрными фермерскими хозяйствами.

Проводимые в Апшеронском районе мероприятия по реорганизации и модернизации системы здравоохранения, повышению качества жизни и доступности медицинской помощи позволили улучшить показатели здоровья жителей района.

В 2015 году ожидаемая продолжительность жизни населения в муниципальном образовании Апшеронский район составила 72,3 года, что выше продолжительности жизни в России (71,41 года) (Краснодарский край - 72,6 года).

Анализ показателей демографического развития населения муниципального образования

Численность населения района на 01.01.2015 года составила 100891 человек, в том числе: - городское население – 67862, сельское – 33029;

Возрастно-половой состав: мужчины – 48768, женщины – 52123.

Дети до 17 лет – 21599, из них от 0 до 14лет – 18584;15-17 лет – 3015.

Население трудоспособного возраста – 55263, старше трудоспособного возраста – 26030.

Число женщин фертильного возраста – 21668.

Медико - демографические показатели по Апшеронскому району

за 2013-2015г.г.

| Показатели | 2013г. |  | 2014г. |  | 2015г.* |  | 2015г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Абсолют. число | Показатель | Абсолют. число | Показатель | Абсолют. число | Показатель | Показатель край |
| Рождаемость на 1000 населения | 1394 | 13,9 | 1368 | 13,7 | 1211 | 12,0 | 13,6 |
| Общая смертность на 1000 населения | 1291 | 12,9 | 1361 | 13,6 | 1327 | 13,2 | 13,1 |
| Естественный прирост | 103 | 1,0 | 7 | 0,1 | -157 | -1,2 | 0,5 |
| Младенческая смертность на 1000 родившихся | 9 | 6,5 | 10 | 7,3 | 7 | 5,5 | 5,4 |
| Материнская смертность на100тыс. родившихся живыми | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| Смертность в ТВ на 100тыс. населения | 255 | 457,7 | 253 | 454,0 | 238 | 430,7 | 471,5 |
| Предотвратимая смертность на 100тыс. населения | 228 | 290,2 | 206 | 263,1 | 190 | 242,0 | 273,1 |

Рождаемость в 2015 году в сравнении с 2014 годом заметно снизилась (на 157чел.)  в связи с уменьшением численности женского населения фертильного (детородного) возраста, усилением процесса демографического старения (рост населения в возрастной группе старше 55 лет). Показатель рождаемости ниже краевого.

В то же время, количество умерших в 2015 году в районе уменьшилось на 34 человека, показатель общей  смертности снизился на 3,0%, но превышает краевой показатель  на 0,1 (в 2014г. превышение на 0,6). Снизилась смертность от болезней системы кровообращения, органов дыхания и пищеварения, от инфекционных болезней, в том числе от туберкулеза, все показатели ниже средне-краевых.

Снизилась смертность в трудоспособном возрасте, показатель ниже средне-краевого.

В возрасте до 1 года умерло 7 детей, что на 3детей меньше, чем в 2014г., при чем 1ребенок умер в 2001г. в Адыгейской обл. больнице, а свидетельство смерти родители получили в конце 2014г., еще 3 детей родились и умерли в других городах,  смертность прошла по нашему району (по месту регистрации матери, хотя в районе они не проживали). Показатель младенческой смертности снизился на 24,7%.

Случаев материнской смертности в течение последних 5лет в районе не регистрировалось.

Показатели заболеваемости

Общая, первичная заболеваемость всего населения (на 1000 населения)

| Всё население | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая заболеваемость | 561,95 | 557,1 | 570,1 |
| Первичная заболеваемость | 343,1 | 334,0 | 333,6 |
| -диспансерный учёт | 217,7 | 229,3 | 244,5 |

В 2015году повысилась общая заболеваемость всего населения, повысился охват населения диспансерным наблюдением.

Заболеваемость социально значимыми заболеваниями

на 100тыс. населения:

Болезни системы кровообращения

| Показатель | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая заболеваемость | 3110,5 | 5609,8 | 5737,9 |
| Первичная заболеваемость | 1150,4 | 1966,5 | 1886,2 |

Общая заболеваемость (болезненность) в 2014-2015г.г. повысилась, в связи с повышением  охвата населения диспансерным наблюдением.

Злокачественные новообразования

| Показатель | 2013г. | 2014г. | 2015г. | Край 2013г. | Край 2014г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая заболеваемость | 2048,9 | 2085,3 | 3101,4 | 2669,7 | 2685,2 |
| Первичная заболеваемость | 390,1 | 167,8 | 394,5 | 444,5 | 441,7 |

Заболеваемость ЗНО в 2015г. повысилась в связи с повышением выявляемости, проведением акций в рамках профилактического проекта «Онкопатруль».

Венерические заболевания

| Показатель заболеваемости | 2013г. | 2014г. | 2015г. | Край 2013г. | Край 2014г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сифилис | 32,0 | 32,0 | 25,8 | 23,5 | 18,2 |
| Гонорея | 9,0 | 9,0 | 1,0 | 14,6 | 12,1 |

Заболеваемость венерическими болезнями в 2015г. снизилась.

Психические заболевания

| Показатель | 2013г. | 2014г. | 2015г. | Край 2013г. | Край 2014г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая заболеваемость | 1673,7 | 1689,8 | 1676,1 | 3038,9 | 2992,8 |
| Первичная заболеваемость | 86,0 | 105,0 | 59,5 | 248,9 | 238,5 |

Заболеваемость психическими расстройствами в 2015г. снизилась.

Наркологические заболевания

| Показатель | 2013г. | 2014г. | 2015г. | Край 2013г. | Край 2014г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заболеваемость: |  |  |  |  |  |
| Хронический алкоголизм | 29,0 | 22,0 | 19,8 | 36,7 | 32,2 |
| Наркомания и токсикомания | 4,0 | 1,0 | 2,0 | 4,4 | 3,3 |
| Болезненность: |  |  |  |  |  |
| Хронический алкоголизм | 663,3 | 663,2 | 605,6 | 916,0 | 819,1 |
| Наркомания и токсикомания | 208,1 | 199,7 | 121,9 | 210,7 | 176,0 |

Заболеваемость алкоголизмом и наркоманиями и токсикоманиями в 2015г. снизилась.

Туберкулез

| Показатель | 2013г. | 2014г. | 2015г. | Край 2013г. | Край 2014г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заболеваемость активным туберкулезом | 52,1 | 45,1 | 21,8 | 44,1 | 40,3 |
| Болезненность | 160,5 | 138,9 | 111,0 | 132,5 | 117,2 |

Заболеваемость активным туберкулезом в 2015г. заметно снизилась.

Анализ данных по инвалидности

Показатели инвалидности на 10000 населения

| Показатель | 2013г. | 2014г. | 2015г. | Край 2013г. | Край 2014г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвалидность детей от 0 до 17лет (общая) | 186,3 | 197,0 | 192,1 | 180,2 | 182,5 |
| Инвалидность детей от 0 до 14лет (общая) | 170,5 | 176,4 | 176,4 | 166,3 | 170,5 |
| Инвалидность детей от 15 до 17лет (общая) | 274,0 | 318,7 | 288,6 | 255,2 | 252,0 |
| Первичный выход на инвалидность взрослого населения | 65,6 | 62,0 | 61,0 | 75,0 | 73,4 |
| Первичный выход на инвалидность населения трудоспособного возраста | 38,0 | 36,0 | 37,0 | Нет данных | Нет данных |

Показатели инвалидности детей во всех возрастных группах в 2015г. снизились, показатель первичного выхода на инвалидность взрослого населения так же снизился, показатель первичного выхода на инвалидность населения трудоспособного возраста повысился на 2,7%.

Потенциальными причинами, формирующими недостаточную динамику улучшения состояния здоровья жителей района, являются:

недостаточная мотивация населения на соблюдение здорового образа жизни;

высокая распространенность поведенческих факторов риска неинфекционных заболеваний (курение, злоупотребление алкоголем и употребление наркотиков, недостаточная двигательная активность, нерациональное несбалансированное питание и ожирение);

высокая распространенность биологических факторов риска неинфекционных заболеваний (артериальная гипертония, гиперхолестеринемия, гипергликемия, избыточная масса тела и ожирение);

несвоевременное обращение за медицинской помощью;

недостаточное развитие стационарзамещающих технологий;

недостаточная унификация оснащения медицинских организаций в соответствии с порядками и стандартами оказания медицинской помощи.

Структура муниципального здравоохранения Апшеронского района представлена муниципальным бюджетным учреждением здравоохранения «Центральная районная больница Апшеронского района», которая включает в себя:

1) ЦРБ со стационаром;

2) Городская больница г.Хадыженск;

3) 3 участковых больницы:

- участковая больница пгт.Нефтегорск;

- участковая больница ст.Кубанская;

- участковая больница с.Черниговское

4) 3 поликлиники:

- поликлиническое отделение ЦРБ (г.Апшеронск);

- детское поликлиническое отделение ЦРБ (г.Апшеронск);

- поликлиническое отделение ГБ г.Хадыженска

5) Женская консультация ЦРБ (г.Апшеронск);

6) 6 амбулаторий врача общей практики (ст.Тверская, п.Мезмай, х.Николаенко, с.Вперед, ст.Нефтяная, ст.Кабардинская);

7) 2 врачебных амбулатории (пос.Новые Поляны, ст.Куринская)

8)21 фельдшерскоакушерских пунктов и фельдшерских пунктов (ст.Темнолесская, х.Гуамка, ст.Нижегородская, ст.Самурская, ст.Ширванская, пгт.Нефтегорск, х.Зазулин, х.Цуревский, х.Спасов, пос.Ерик, х.Калинина, ст.Лесогорская, ст.Линейная, х.Кушинка, пос.Новый Режет, с.Тубы, пос.Отдаленный, пос.Станционный, пос.Асфальтовая Гора, х.Красная Горка, х.Травалев).

Общий коечный фонд муниципальных учреждений здравоохранения района составляет 567 коек (из них 185 – койки дневных стационаров и стационаров дневного пребывания).

Общая мощность амбулаторно-поликлинических учреждений – 1552 посещений в смену.

В Апшеронском районе особое внимание уделяется доступности и качеству оказания медицинской помощи сельским жителям. На конец первого полугодия 2016 года в сельской местности оказывали медицинскую помощь:

- 1 учреждение больничного типа (участковая больница пгт.Нефтегорск) входящее как структурное Подразделение в состав МБУЗ «ЦРБ Апшеронского района».

- 10 амбулаторно-поликлинических подразделений (далее - АПП), входящие как структурные Подразделения в состав МБУЗ «ЦРБ Апшеронского района», из них 6 амбулаторий врача общей практики (ст.Тверская, п.Мезмай, х.Николаенко, с.Вперед, ст.Нефтяная, ст.Кабардинская)

21 фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов (ст.Темнолесская, х.Гуамка, ст.Нижегородская, ст.Самурская, ст.Ширванская, пгт.Нефтегорск, х.Зазулин, х.Цуревский, х.Спасов, пос.Ерик, х.Калинина, ст.Лесогорская, ст.Линейная, х.Кушинка, пос.Новый Режет, с.Тубы, пос.Отдаленный, пос.Станционный, пос.Асфальтовая Гора, х.Красная Горка, х.Травалев).

В рамках проведения первичной и вторичной профилактики в муниципальном образовании Апшеронский район, на базе поликлинического отделения МБУЗ «ЦРБ Апшеронского района», функционирует отделение медицинской профилактики.

С 2008 года в Краснодарском крае реализуется губернаторская стратегия "Будьте здоровы!", которая на сегодняшний день объединила 5 крупных профилактических проектов, направленных на формирование у жителей края навыков здорового образа жизни, включая сокращение потребления алкоголя и табака: "Дни здоровья на Кубани", "Кардиодесант. Пять миллионов здоровых сердец", "Онкопатруль", "Здоровая Кубань: медицинские учреждения, свободные от табачного дыма", "Кубань вне зависимости".

Особое внимание в Апшеронском районе уделяется развитию дневных стационаров всех типов, функционирующих в медицинских организациях района, как наименее ресурсоемкому, приближенному к населению виду помощи. В районе в настоящее время функционирует всего 210 коек дневных стационаров, в том числе при стационарах - 136 коек (21,9 процента от общего коечного фонда) и 74 коек дневных стационаров при амбулаторно-поликлинических учреждениях (11,9 процента).

В Апшеронском районе функционируют 12 бригад скорой медицинской помощи, входящие как структурные Подразделения в состав учреждений здравоохранения, все оснащены системой ГЛОНАСС. Из 12 бригад: 2 – общеврачебных и 10 - фельдшерских. Оснащение СМП составляет 12 автомобилей СМП, из которых 50%  со 100 процентным износом (срок службы более 5-и лет).

В районе развивается неотложная помощь при амбулаторно-поликлинической службе - функционирует 8 пунктов (отделений) неотложной помощи.

Одной из проблем отрасли является недостаточная обеспеченность кадрами. В Апшеронском районе по состоянию на 1 января 2016 года работают более 143 врача и около 532 средних медицинских работников. Доля врачей в возрасте свыше 55 лет составляет 26,6.

За 12 месяцев 2015 года заработная плата работников здравоохранения Апшеронского района по отношению к уровню 2012 года (14 890 руб.) выросла на 13,9% и составила 16 959,1 рубля, в том числе:

врачей – увеличилась на 32,8 % и составила 36698,3 рубля,

среднего медицинского персонала – увеличилась на 4,4 % и составила  16011,5 рубля,

младшего медицинского персонала – увеличилась на 22,2 % и составила  11180,0 рубля.

Реализация приоритетных направлений муниципальной программы муниципального образования Апшеронский район «Развитие здравоохранения» планируется в рамках подпрограмм:

1. Подпрограмма № 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи».

В муниципальном образовании Апшеронский район, как и в Краснодарском крае в целом, профилактическое направление определено как приоритетный принцип в сфере охраны здоровья граждан. Его реализация обеспечивается путем разработки и реализации мероприятий по формированию здорового образа жизни; осуществления санитарно-противоэпидемических мероприятий; мероприятий по предупреждению и раннему выявлению заболеваний, в том числе предупреждению социально значимых заболеваний и борьбе с ними; проведению профилактических и иных медицинских осмотров, диспансеризации, диспансерного наблюдения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Система медицинской профилактики в Апшеронском районе представлена отделением медицинской профилактики в составе поликлинического отделения МБУЗ «ЦРБ Апшеронского района».

Проведение комплекса профилактических мер по выявлению и коррекции факторов образа жизни и окружающей среды, которые увеличивают риск развития неинфекционных заболеваний у всего населения Апшеронского района (профилактика в рамках популяционной стратегии), в том числе со скрытым течением неинфекционных заболеваний и их своевременное лечение (профилактика в рамках стратегии высокого риска), а также по ранней диагностике неинфекционных заболеваний и лечения людей с установленными такими заболеваниями (вторичная профилактика неинфекционных заболеваний) позволит предупредить прогрессирование болезней и соответственно повлиять на снижение показателей преждевременной смерти жителей Апшеронского района.

На территории муниципального образования Апшеронский район необходимо принятие мер по предупреждению, ограничению распространения и ликвидации инфекционных болезней. Инфекционные заболевания приводят к значительным экономическим потерям и снижению эпидемической безопасности муниципального образования Апшеронский район.

В 2015 году в районе в целом удалось сохранить санитарно-эпидемиологическое благополучие. Инфекционная заболеваемость иммуноуправляемыми инфекциями была ниже среднекраевых показателей.

Вакцинопрофилактика иммуноуправляемых инфекций осуществлялась в 2015 году своевременно в соответствии со сроками, установленными Национальным календарем профилактических прививок и календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям.

Необходимо учитывать, что иммунопрофилактика - это управляемая технология, имеющая комплексную структуру наполнения мероприятиями. Иммунопрофилактика должна включать не только вакцинацию, но и изложенную в доступной форме информацию о необходимости ревакцинации как детей, так и взрослых. В настоящее время подавляющее большинство населения не владеет информацией о механизме действия вакцин и последствиях в случае прекращения вакцинации.

Требуется дальнейшее повышение эффективности первичной медико-санитарной помощи населению, разработка и внедрение механизмов стимулирования поликлинического звена на раннее выявление заболеваний, предотвращение осложнений, модернизация существующих подразделений ЛПУ района, формирование единых принципов маршрутизации потоков пациентов, расширение стационарзамещающих и выездных методов работы, развитие неотложной помощи на базе поликлинических подразделений, совершенствование принципов взаимодействия поликлинических подразделений со стационарными учреждениями и подразделениями скорой медицинской помощи.

- Подпрограмма № 2 ««Кадровое обеспечение системы здравоохранения».

Эффективность функционирования системы здравоохранения Апшеронского района, доступность и качество медицинской помощи, оказываемой населению, зависит, в том числе от кадрового потенциала отрасли. В настоящее время численность медицинского персонала, выбывающего из учреждений здравоохранения, не в полной мере компенсируется притоком других медицинских специалистов, в том числе молодых. В связи с этим одной из первоочередных задач является закрепление медицинских кадров за учреждениями здравоохранения.

В 2015 году получили дополнительное профессиональное образование 66 человек медицинских работников.

В связи с реализацией статьи 51 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» в части представления компенсационных выплат в размере 1 млн. рублей медицинским работникам в возрасте до 50 лет, прибывшим в 2012 – 2015 годах на работу в сельский населенный пункт из другого населенного пункта, заключены 13 договоров на предоставление таких выплат с условием работы врачей в течение 5 лет.

Снижение дефицита медицинских кадров зависит от решения их социальных проблем путем предоставления работникам мер социальной поддержки, оказания содействия в профессиональной подготовке с последующим закреплением специалистов за конкретными учреждениями.

Учитывая проблему обеспеченности медицинскими работниками, в муниципальном образовании реализуется постановление главы администрации Краснодарского края от 4 февраля 2005 года № 65 «О предоставлении компенсационных выплат на возмещение расходов по оплате жилья, отопления и освещения отдельным категориям, граждан, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа».

В 2017 году в рамках подпрограммы планируется реализовывать мероприятия по повышению квалификации и профессиональной переподготовки, развитию целевого обучения, подготовке по программам послевузовского профессионального образования (интернатура, ординатура) с последующим трудоустройством выпускников, компенсационных выплат на возмещение расходов по оплате жилья, отопления и освещения специалистам учреждений здравоохранения муниципального образования Апшеронский район, осуществление  выплат  денежной           компенсации за наем жилых помещений отдельным категориям работников, состоящим в трудовых отношениях с учреждениями здравоохранения района.

В совокупности реализация указанных мероприятий позволит повысить качество подготовки медицинских и фармацевтических специалистов, снизить уровень дефицита медицинских кадров и, как следствие, доступность и качество оказываемой жителям Апшеронского района медицинской помощи.

- Подпрограмма № 3 «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения».

По состоянию на начало 2016г. средний физический износ зданий и сооружений составляет 44,7%. Здания, построенные в соответствии с техническими нормативами середины прошлого века, не отвечают современным техническим требованиям и порядкам оказания медицинской помощи.

Анализ состояния зданий в целом показал, что в динамике за последние 5 лет, в результате проведенных капитальных ремонтов, выполненных за счет средств краевого бюджета, бюджета муниципального образования Апшеронский район и средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности произошло улучшение их состояния.

Своевременное проведение текущего и капитального ремонта зданий и сооружений является одним из основных путей решения задачи укрепления материально-технической базы медицинских учреждений, и решение этой задачи позволит не только поддерживать здания в удовлетворительном работоспособном техническом состоянии, но и создать комфортные и безопасные условия пребывания пациентов и персонала в зданиях учреждений здравоохранения, привести их в соответствие с требованиями порядков оказания медицинской помощи.

- Подпрограмма № 4 «Организация отдыха детей в каникулярное время».

На территории муниципального образования Апшеронский район проживает 18726 детей в возрасте от 0 до 18 лет. В возрасте от 7 до 17 лет – 9018 детей.

В целях создания условий для решения проблем организованного отдыха детей района, в течение последних 5 лет реализуется межведомственный план мероприятий по организации и обеспечению летнего отдыха детей муниципального образования Апшеронский район в летний период. В ходе реализации данного межведомственного плана проводится  комплекс мероприятий по укреплению физического, психического,  нравственного здоровья детей, формированию здорового образа жизни в среде несовершеннолетних и оздоровлению всех категорий детей. В период проведения летней оздоровительной компании 2015 года организованными формами отдыха и оздоровления было охвачено 1200 детей проживающих в Апшеронском районе.

В 2017 году планируется продолжение проведения комплекса мероприятий по укреплению физического, психического,  нравственного здоровья детей, формированию здорового образа жизни в среде несовершеннолетних и оздоровлению всех категорий детей.

На базе поликлинического отделения МБУЗ «ЦРБ Апшеронского района» будут организованы летние оздоровительные площадки. В ходе реализации межведомственного плана особое внимание будет уделено детям с ограниченными возможностями здоровья, оставшимся без попечения родителей, находящимся в трудной жизненной ситуации.

- Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации         муниципальной программы

Цель муниципальной программы - повышение качества и доступности медицинской помощи, обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия.

Основными задачами в рамках муниципальной программы являются:

улучшение качества и доступности медицинской помощи

профилактика и предупреждение заболеваний и других угрожающих жизни и здоровью состояний;

снижение смертности населения от управляемых причин;

повышение уровня профессиональных знаний работников учреждений здравоохранения;

развитие инфраструктуры здравоохранения, расширение ее доступности для населения, ее модернизация в соответствии с современными стандартами;

повышение укомплектованности врачебными кадрами и недопущение оттока врачебных кадров из ЛПУ района;

проведение комплекса мероприятий по укреплению физического, психического, нравственного здоровья детей, формированию здорового образа жизни в среде несовершеннолетних и оздоровлению всех категорий детей.

Муниципальная  программа реализуется с 2017 года по 2019 годы, этапы не предусмотрены.

Целевые показатели муниципальной программы представлены в таблице № 1.

|  |  |  |  | Таблица № 1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели муниципальной программы «Развитие здравоохранения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование целевого показателя |  | Единица измерения | Статус |  |  | Значение показателей |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 год |  | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 | 7 |
| 1. | Муниципальная программа "Развитие здравоохранения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Смертность от всех причин (на 1000 населения) | человек |  |  | 1 | 13,2 |  | 13,0 |  | 12,9 |
| 1.2. | Младенческая смертность (случаев на 1000 родившихся живыми) | человек |  |  | 2 | 5,9 |  | 5,8 |  | 5,7 |
| 1.3. | Смертность от болезней системы кровообращения (на 100 тысяч населения) | человек |  |  | 1 | 590,0 |  | 589,0 |  | 588,5 |
| 1.4. | Смертность от дорожно-транспортных происшествий (на 100 тысяч населения) | человек |  |  | 1 | 17,0 |  | 15,0 |  | 15,0 |
| 1.5. | Смертность от новообразований, в том числе от злокачественных (на 100 тысяч населения) | человек |  |  | 1 | 194,0 |  | 193,9 |  | 193,8 |
| 1.6. | Смертность от туберкулеза (на 100 тысяч населения) | человек |  |  | 1 | 7,9 |  | 7,8 |  | 7,7 |
| 1.7. | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | лет |  |  | 1 | 74,80 |  | 75,40 |  | 76,2 |
| 1.8. | Обеспеченность врачами (на 10 тысяч населения) | человек |  |  | 1 | 14,5 |  | 14,6 |  | 14,7 |
| 1.9. | Отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к средней заработной плате по Краснодарскому краю | процент |  |  | 2 | 177,3 |  | 197,0 |  | 200,0 |
| 1.10. | Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), к средней заработной плате по Краснодарскому краю | процент |  |  | 2 | 67,6 |  | 75,1 |  | 100,0 |
| 1.11. | Отношение средней заработной. платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), к средней заработной плате по Краснодарскому краю | процент |  |  | 2 | 59,0 |  | 73,7 |  | 100,0 |
| 1.1. | Подпрограмма № 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей |  | процент | 1 |  |  | 95 |  | 95 | 95 |
| 1.1.2 | Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I, II стадиях заболевания |  | процент | 2 |  |  | 56,00 |  | 56,00 | 56,50 |
| 1.1.3 | Смертность от самоубийств (на 100 тысяч населения) |  | человек | 1 |  |  | 18,83 |  | 18,80 | 18,75 |
| 1.1.4 | Заболеваемость острым вирусным гепатитом B (на 100 тысяч населения) |  | человек | 1 |  |  | 0,74 |  | 0,73 | 0,72 |
| 1.1.5 | Охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки |  | процент | 1 |  |  | 98,7 |  | 98,7 | 98,7 |
| 1.1.6 | Охват иммунизацией населения против вирусного гепатита B в декретированные сроки |  | процент | 1 |  |  | 99,0 |  | 99,0 | 99,0 |
| 1.1.7 | Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных |  | процент | 2 |  |  | 74,2 |  | 74,8 | 75,0 |
| 1.1.8 | Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |  | процент | 2 |  |  | 98,0 |  | 98,0 | 98,0 |
| 1.2. | Подпрограмма № 2 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Доля лиц, получающих меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, от числа имеющих право |  | процент | 3 |  |  | 100 |  | 100 | 100 |
| 1.2.2. | Численность обучающихся в профессиональных образовательных организациях за счет средств районного бюджета |  | человек | 2 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |
| 1.2.3. | Доля специалистов отдельной категории получивших компенсационную выплату за наем жилья, от числа имеющих право |  | процент | 3 |  |  | 100 |  | 100 | 100 |
| 1.2.4. | Удельный вес слушателей, обучающихся по дополнительным профессиональным программам за счет средств районного бюджета, от числа направленных |  | процент | 3 |  |  | Не менее 5% |  | Не менее 5% | Не менее 5% |
| 1.3. | Подпрограмма № 3 «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Удельный вес структурных подразделений муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная районная больница Апшеронского района» в которых осуществлен капитальный ремонт, от общего числа структурных подразделений |  | процент | 3 |  |  | 5% |  |  |  |
| 1.3.2. | Удельный вес структурных подразделений муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная районная больница Апшеронского района» расположенных в сельской местности, материально-техническое оснащение которых приведено в соответствие с порядками оказания медицинской помощи |  | процент | 3 |  |  | 93,5% |  |  |  |
| 1.4. | Подпрограмма № 4 «Организация отдыха детей в каникулярное время» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Доля детей прошедших оздоровительные мероприятия в период летнего отдыха, в рамках межведомственного плана |  | процент | 3 |  |  | 100 |  | 100 | 100 |

Примечание. Методика расчета целевых показателей и сроки представления статистической информации представлены в приложении № 5 к муниципальной программе.

3. Перечень и краткое описание подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы

В рамках муниципальной программы ведомственных целевых программ, основных мероприятий вне подпрограмм не предусмотрено.

3.1. В рамках реализации подпрограммы №1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» планируется развивать профилактическую медицину, повышать эффективность первичной медико-санитарной и стационарной помощи, оптимизировать совокупный коечный фонд.

Формирование у населения Апшеронского района ответственного отношения к своему здоровью обеспечит не только профилактику инфекционных болезней, но и неинфекционных заболеваний. Так, отказ от табакокурения, злоупотребления алкоголем и употребления наркотиков, обеспечение условий для ведения здорового образа жизни, коррекция и регулярный контроль поведенческих и биологических факторов риска неинфекционных заболеваний на популяционном, групповом и индивидуальном уровнях должны стать важнейшим направлением политики в области охраны здоровья.

Неинфекционные заболевания (болезни системы кровообращения, онкологические заболевания, болезни органов дыхания и сахарный диабет) являются причиной более 70 процентов всех смертей населения Краснодарского края. В основе развития неинфекционных заболеваний лежит единая группа факторов риска, связанных с нездоровым образом жизни (курение, низкая физическая активность, нерациональное питание, злоупотребление алкоголем).

Основой пропаганды здорового образа жизни наряду с информированием населения о вреде потребления табака, нерационального и несбалансированного питания, низкой физической активности, злоупотребления алкоголем, употребления наркотиков и токсических веществ станет обучение навыкам по соблюдению правил гигиены, режима труда и учебы.

Практическая реализация перехода к здоровому образу жизни невозможна без приближения профилактической медицины к человеку. В этой связи приоритетным является не только своевременное выявление факторов риска и неинфекционных заболеваний, но и обеспечение населения, прежде всего здоровых людей и лиц с хроническими заболеваниями вне обострения, профилактической помощью шаговой доступности, выявление факторов риска и их коррекции.

При реформировании системы первичной медико-санитарной помощи населению планируется:

приблизить оказание медицинской помощи сельскому населению;

провести модернизацию существующих учреждений и их подразделений;

выстроить потоки пациентов с формированием единых принципов маршрутизации;

продолжить развитие стационарзамещающих и выездных методов работы, неотложной помощи на базе поликлинических подразделений и совершенствовать принципы взаимодействия со стационарными учреждениями и подразделениями скорой медицинской помощи.

3.2. В рамках реализации подпрограммы № 2 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» направленной на решение проблемы дефицита врачебных кадров в Апшеронском районе, планируется реализовывать мероприятия по повышению квалификации и профессиональной переподготовки, развитию целевого обучения, подготовке по программам послевузовского профессионального образования (интернатура, ординатура) с последующим трудоустройством выпускников, компенсационных выплат на возмещение расходов по оплате жилья, отопления и освещения специалистам учреждений здравоохранения муниципального образования Апшеронский район, осуществление  выплат  денежной           компенсации за наем жилых помещений отдельным категориям работников, состоящим в трудовых отношениях с учреждениями здравоохранения района.

В совокупности реализация указанных мероприятий позволит повысить качество подготовки медицинских и фармацевтических специалистов, снизить уровень дефицита медицинских кадров и, как следствие, доступность и качество оказываемой жителям Апшеронского района медицинской помощи.

3.3. В рамках реализации подпрограммы № 3 «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения», учитывая показатели удовлетворенности  населения качеством медицинской помощи, планируется продолжение укрепления материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная районная больница Апшеронского района».

По состоянию на начало 2016г. средний физический износ зданий и сооружений составляет 44,7%. Здания, построенные в соответствии с техническими нормативами середины прошлого века, не отвечают современным техническим требованиям и порядкам оказания медицинской помощи.

Анализ состояния зданий в целом показал, что в динамике за последние 5 лет, в результате проведенных капитальных ремонтов, выполненных за счет средств краевого бюджета, бюджета муниципального образования Апшеронский район и средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности произошло улучшение их состояния.

Своевременное проведение текущего и капитального ремонта зданий и сооружений является одним из основных путей решения задачи укрепления материально-технической базы медицинских учреждений, и решение этой задачи позволит не только поддерживать здания в удовлетворительном работоспособном техническом состоянии, но и создать комфортные и безопасные условия пребывания пациентов и персонала в зданиях учреждений здравоохранения, привести их в соответствие с требованиями порядков оказания медицинской помощи.

3.4. В рамках реализации подпрограммы № 4 «Организация отдыха детей в каникулярное время» планируется реализация межведомственного плана мероприятий по организации и обеспечению летнего отдыха детей муниципального образования Апшеронский район в летний период.

В ходе реализации данного межведомственного плана будет проведен комплекс мероприятий по укреплению физического, психического,  нравственного здоровья детей, формированию здорового образа жизни в среде несовершеннолетних и оздоровлению всех категорий детей.

На базе поликлинического отделения МБУЗ «ЦРБ Апшеронского района» будут организованы летние оздоровительные площадки. В ходе реализации межведомственного плана особое внимание будет уделено детям с ограниченными возможностями здоровья, оставшимся без попечения родителей, находящимся в трудной жизненной ситуации.

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Финансирование мероприятий муниципальной программы предусматривается осуществлять за счет средств бюджета муниципального образования Апшеронский район с привлечением средств из краевого бюджета, предусмотренных в рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие здравоохранения» (в соответствии с Законом Краснодарского края от 15.12.2004г. № 805-КЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края отдельными государственными полномочиями в области социальной сферы»).

Расчеты объемов финансирования мероприятий подпрограммы подготовлены на основании данных мониторинга цен на выполнение работ и оказание услуг в соответствии со спецификой планируемых программных мероприятий с учетом индексов-дефляторов

Информация об общем объеме финансирования муниципальной программы по годам реализации и объемах финансирования по подпрограммам муниципальной программы приведены в таблице № 2.

|  |  |  | Таблица № 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы «Развитие здравоохранения» |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам: |  |  |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Общий объем финансирования по муниципальной программе | «Развитие здравоохранения» | всего: | 245501,6 | 90467,2 | 77517,2 | 77517,2 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | краевой бюджет | 235967,2 | 84522,4 | 75722,4 | 75722,4 |
|  |  | районный бюджет | 9534,4 | 5944,8 | 1794,8 | 1794,8 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе капитальные вложения в объекты капитального строительства | всего: | 8800,0 | 8800,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | краевой бюджет | 8800,0 | 8800,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма №1 | «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» | всего: | 217701,6 | 73226,8 | 72237,4 | 72237,4 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | краевой бюджет | 216712,2 | 72237,4 | 72237,4 | 72237,4 |
|  |  | районный бюджет | 989,4 | 989,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма №2 | «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» | всего: | 15918,7 | 5746,7 | 5086,0 | 5086,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | краевой бюджет | 10455,0 | 3485,0 | 3485,0 | 3485,0 |
|  |  | районный бюджет | 5463,7 | 2261,7 | 1601,0 | 1601,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма №3 | «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения» | всего: | 11299,9 | 11299,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | краевой бюджет | 8800,0 | 8800,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | районный бюджет | 2499,9 | 2499,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе капитальные вложения в объекты капитального строительства | всего: | 8800,0 | 8800,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | краевой бюджет | 8800,0 | 8800,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма №4 | «Организация отдыха детей в каникулярное время» | всего: | 581,4 | 193,8 | 193,8 | 193,8 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | районный бюджет | 581,4 | 193,8 | 193,8 | 193,8 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание

муниципальных услуг (выполнения работ) муниципальными

учреждениями муниципального образования Апшеронский район в сфере реализации муниципальной программы «Развитие здравоохранения»

Прогноз сводных показателей муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением здравоохранения «Центральная районная больница Апшеронского района» на 2017-2019 годы в сфере реализации муниципальной программы муниципального образования Апшеронский район «Развитие здравоохранения» представлен в таблице № 3.

|  |  |  |  |  |  | Таблица № 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прогноз сводных показателей муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) Муниципальным бюджетным учреждением здравоохранения «Центральная районная больница Апшеронского района» в сфере реализации муниципальной программы «Развитие здравоохранения» |  |  |  |  |  |  |

| Наименование услуги (работы), показателя объема (качества) услуги (работы) подпрограмм и их мероприятий |  | Значение показателя объема (качества) услуги (работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расходы районного бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 год |  |  |  | 2018 год |  |  |  |  |  | 2019 год |  |  |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие № 1.2.2.: Предоставление Субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 794,0 |  | 54 794,0 |  | 54 794,0 |  |
| Услуга 1. Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования (08200001600000003003100) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание услуги: проведение углубленных медицинских обследований спортсменов спортивных сборных команд субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Условия оказания услуги (работы): амбулаторно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель: число спортсменов (человек) |  | 320 |  |  |  | 320 |  |  |  |  |  | 320 |  |  |  | 1 478,7 |  | 1 478,7 |  | 1 478,7 |  |
| Услуга 2. Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования (08200001200400003006100) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание услуги: первичная медико-санитарная помощь, в части диагностики и лечения (психиатрия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Условия оказания услуги (работы): амбулаторно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель: число посещений (условная единица) |  | 5580 |  |  |  | 5580 |  |  |  |  |  | 5580 |  |  |  | 4 266,2 |  | 4 266,2 |  | 4 266,2 |  |
| Услуга 3. Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования (08200001201200003009100) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание услуги: первичная медико-санитарная помощь, в части диагностики и лечения (клиническая лабораторная диагностика) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Условия оказания услуги (работы): амбулаторно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель: число посещений (условная единица) |  | 104000 |  |  |  | 104000 |  |  |  |  |  | 104000 |  |  |  | 5 514,9 |  | 5 514,9 |  | 5 514,9 |  |
| Услуга 5. Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования (08200001200500003003100) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание услуги: первичная медико-санитарная помощь, в части диагностики и лечения (наркология) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Условия оказания услуги (работы): амбулаторно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель: число посещений (условная единица) |  | 9816 |  |  |  | 9816 |  |  |  |  |  | 9816 |  |  |  | 5 688,5 |  | 5 688,5 |  | 5 688,5 |  |
| Услуга 6. Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования (08200001200100003002100) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание услуги: первичная медико-санитарная помощь, в части диагностики и лечения (венерология) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Условия оказания услуги (работы): амбулаторно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель: число посещений (условная единица) |  | 7650 |  |  |  | 7650 |  |  |  |  |  | 7650 |  |  |  | 2 998,9 |  | 2 998,9 |  | 2 998,9 |  |
| Услуга 7. Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования (08200001200300003008100) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание услуги: первичная медико-санитарная помощь, в части диагностики и лечения (ВИЧ-инфекция) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Условия оказания услуги (работы): амбулаторно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель: число посещений (условная единица) |  | 3458 |  |  |  | 3458 |  |  |  |  |  | 3458 |  |  |  | 1 783,6 |  | 1 783,6 |  | 1 783,6 |  |
| Услуга 8. Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования (08200001201900003004100) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание услуги: первичная медико-санитарная помощь, в части диагностики и лечения (профпатология) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Условия оказания услуги (работы): амбулаторно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель: число посещений (условная единица) |  | 848 |  |  |  | 848 |  |  |  |  |  | 848 |  |  |  | 766,9 |  | 766,9 |  | 766,9 |  |
| Услуга 9. Паллиативная медицинская помощь (08209000000000003009100) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Условия оказания услуги (работы): амбулаторно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель: число посещений (условная единица) |  | 3860 |  |  |  | 3860 |  |  |  |  |  | 3860 |  |  |  | 1 619,4 |  | 1 619,4 |  | 1 619,4 |  |
| Услуга 10. Паллиативная медицинская помощь (08209000000000001001100) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Условия оказания услуги (работы): стационарно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель: число пациентов (человек) | 886 |  |  |  | 886 |  |  |  |  |  | 886 |  |  |  | 13 623,2 |  |  | 13 623,2 |  | 13 623,2 |  |
| Услуга 11. Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования (08203000000000001007100) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Условия оказания услуги: стационарно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель: число пациентов (человек) |  |  | 130 |  |  |  | 130 |  | 130 |  |  |  | 2 156,4 |  |  |  |  | 2 156,4 | 2 156,4 |  |  |
| Услуга 12. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь (включая медицинскую эвакуацию), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, а также оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях (08220000000000004003100) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Условия оказания услуги: вне медицинской организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель: число пациентов (человек) |  |  |  | 2540 |  |  |  | 2540 |  | 2540 |  |  |  | 3 751,7 |  |  | 3 751,7 |  |  |  | 3 751,7 |
| Работа 1. Заготовка, хранение, транспортировка и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов (08310100000000000006101) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель: условные единицы продукта переработки в перерасчете на 1 литр цельной крови (условная единица) |  | 330 |  |  |  | 330 |  |  |  |  |  | 330 |  |  |  | 2 193,5 |  | 2 193,5 |  | 2 193,5 |  |
| Работа 2. Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического) (08340100000000000000100) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель: количество освидетельствований (штука) |  | 3000 |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |  | 3000 |  |  |  | 3 520,0 |  | 3 520,0 |  | 3 520,0 |  |
| Работа 3. Патологическая анатомия (08339100000000000003100) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель: количество исследований (единица) |  | 400 |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  | 3 358,1 |  | 3 358,1 |  | 3 358,1 |  |
| Работа 4. Работы по профилактике неинфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения (08328100000000000006100) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель: количество мероприятий (штук) |  | 240 |  |  |  | 240 |  |  |  |  |  | 240 |  |  |  | 2 074,0 |  | 2 074,0 |  | 2 074,0 |  |

- Меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы приведены в таблице № 4.

Таблица № 4

| № п/п | Вид правового акта | Основные положения правового акта | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | подпрограмма №1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» |  |  |  |
| 1.1. | Закон Краснодарского края | о Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Краснодарском крае | министерство здравоохранения Краснодарского края | до 25 декабря года, предшествующего отчетному |
| 1.2. | Приказ управления имущественных отношений администрации муниципального образования Апшеронский район | об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, подведомственными управлению имущественных отношений администрации муниципального образования Апшеронский район, в качестве основных видов деятельности) | управление имущественных отношений администрации муниципального образования Апшеронский район | до 1 декабря года, предшествующего отчетному |
| 1.3. | Приказ управления имущественных отношений администрации муниципального образования Апшеронский район | об утверждении муниципальных заданий на оказание муниципальными учреждениями, подведомственными управлению имущественных отношений администрации муниципального образования Апшеронский район, муниципальных услуг (работ) | управление имущественных отношений администрации муниципального образования Апшеронский район | до 1 декабря года, предшествующего отчетному |
| 2. | подпрограмма №2 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» |  |  |  |
| 2.1. | Постановление администрации муниципального образования Апшеронский район | О предоставлении компенсационных выплат на возмещение расходов по оплате жилья, отопления и освещения отдельным категориям работников муниципальных бюджетных учреждений здравоохранения муниципального образования Апшеронский район | управление имущественных отношений администрации муниципального образования Апшеронский район | 14 октября 2013 года |
| 2.2. | Решение Совета муниципального образования Апшеронский район | о внесении изменений в решение Совета муниципального образования Апшеронский район от 10 октября 2013 года № 266 «О создании благоприятных условий в целях привлечения медицинских и фармацевтических работников для работы в муниципальных учреждениях здравоохранения муниципального образования Апшеронский район» | управление имущественных отношений администрации муниципального образования Апшеронский район | 09 августа 2016 года |
| 2.3. | Решение Совета муниципального образования Апшеронский район | об участии в осуществлении отдельных государственных полномочий | управление имущественных отношений администрации муниципального образования Апшеронский район | 09 августа 2016 года |
| 2.4. | постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края | об утверждении Порядка предоставления из краевого бюджета субсидий местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органами местного самоуправления по вопросам местного значения, в части обеспечения дополнительным профессиональным образованием работников медицинских организаций, подведомственных органам местного самоуправления в Краснодарском крае | министерство здравоохранения Краснодарского края | 21 марта 2014 года |

7. Методика оценки эффективности реализации муниципальной

программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в соответствии с Типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной  программы, предусмотренной Приложением № 7 к Порядку принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Апшеронский район, утвержденному постановлением администрации муниципального образования Апшеронский район от 05.06.2014 года № 728 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Апшеронский район» (с изменениями).

8. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее      выполнением

Текущее управление реализации муниципальной программы осуществляет управление имущественных отношений администрации муниципального образования Апшеронский район - координатор муниципальной программы.

Управление имущественных отношений администрации муниципального образования Апшеронский район в процессе реализации муниципальной программы:

обеспечивает разработку муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы;

проводит мониторинг реализации муниципальной программы;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации (далее - доклад о ходе реализации муниципальной программы);

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Ежегодно, не позднее 31 декабря текущего финансового года, координатор муниципальной программы утверждает план реализации муниципальной программы на очередной год и плановый период (далее - план реализации муниципальной программы).

В плане реализации муниципальной программы отражаются:

контрольные события, оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации муниципальной программы (с указанием их сроков и ожидаемых результатов, позволяющих определить наступление контрольного события программы);

координатор муниципальной программы (подпрограммы) и (или) участники муниципальной программы, ответственные за контрольные события муниципальной программы.

Координатор муниципальной программы ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в управление экономического развития заполненные отчетные формы мониторинга реализации муниципальной программы.

Координатор муниципальной программы ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, направляет в управление экономического развития доклад о ходе реализации муниципальной программы на бумажных и электронных носителях.

Доклад о ходе реализации муниципальной программы должен содержать:

сведения о фактических объемах финансирования муниципальной программы в целом и по каждой подпрограмме в разрезе источников финансирования;

сведения о фактическом выполнении мероприятий подпрограмм с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;

сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм плановым показателям, установленным муниципальной программой;

оценку эффективности реализации муниципальной программы.

К докладу о ходе реализации муниципальной программы прилагаются отчеты об исполнении целевых показателей муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм.

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями объемов финансирования и целевых показателей координатором муниципальной программы проводится анализ факторов, и указываются в докладе о ходе реализации муниципальной программы причины, повлиявшие на такие расхождения.

По муниципальной программе, срок реализации которой завершился в отчетном году, координатор муниципальной программы представляет в управление экономического развития доклад о результатах ее выполнения, включая оценку эффективности реализации муниципальной программы за истекший год и весь период реализации муниципальной программы.

Информация о капитальных вложениях в объекты капитального строительства приведена в приложении № 6.

Главный врач    						                                 С.С.Лохачева

|  | Приложение № 1 |
| --- | --- |
|  | к муниципальной программе муниципального образования Апшеронский район «Развитие здравоохранения» |

Подпрограмма №1

«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни.

Развитие первичной медико-санитарной помощи»

Паспорт

ПОДПРОГРАММЫ

«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни.

Развитие первичной медико-санитарной помощи»

| Координатор подпрограммы | управление имущественных отношений администрации муниципального образования Апшеронский район |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница Апшеронского района» |
| Цели подпрограммы | увеличение продолжительности активной жизни населения Апшеронского района за счет формирования здорового образа жизни, профилактики и раннего выявления заболевай и развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у жителей Апшеронского района |
| Задачи подпрограммы | реализация дифференцированного подхода к организации первичной медико-санитарной помощи сохранение на спорадическом уровне распространенности управляемых инфекционных заболеваний |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | охват профилактическими медицинскими осмотрами детей доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I, II стадиях заболевания смертность от самоубийств (на 100 тысяч населения) заболеваемость острым вирусным, гепатитом B (на 100 тысяч населения) охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки охват иммунизацией населения против вирусного гепатита B в декретированные сроки доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2017-2019 годы Этапы не предусмотрены |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию подпрограммы составит 217 701,6 тыс. рублей, в том числе: из средств федерального бюджета 0,0 тыс. рублей из средств краевого бюджета 216 712,2 тыс. рублей, в том числе: 2017 год – 72 237,4 тыс. рублей 2018 год – 72 237,4 тыс. рублей 2019 год – 72 237,4 тыс. рублей из средств районного бюджета 989,4 тыс. рублей, в том числе: 2017 год – 989,4 тыс. рублей из внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей |

1.Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

Цель подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" (далее - подпрограмма) - увеличение продолжительности активной жизни населения Апшеронского района  за счет формирования здорового образа жизни, профилактики и раннего выявления заболевай и развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у жителей Апшеронского района.

Задачи подпрограммы:

реализация дифференцированного подхода к организации первичной медико-санитарной помощи;

сохранение на спорадическом уровне распространенности управляемых инфекционных заболеваний.

Значения целевых показателей приведены в таблице № 1 раздела 2 муниципальной программы.

Подпрограмма реализуется с 2017 по 2019 годы, этапы не предусмотрены.

| - Перечень мероприятий подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Статус | Источник финансирования | Объем финансирования, всего | В том числе по годам |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 3 | 10 |  |
| 1 | Цель: Увеличение продолжительности активной жизни населения Апшеронского района за счет формирования здорового образа жизни, профилактики и раннего выявления заболевай и развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у жителей Апшеронского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1: Сохранение на спорадическом уровне распространенности управляемых инфекционных заболеваний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям здравоохранения муниципального образования Апшеронский район на приобретение иммунобиологических препаратов для проведения вакцинации населения муниципального образования Апшеронский район |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Приобретение иммунобиологических препаратов для проведения вакцинации населения муниципального образования Апшеронский район (доз): 24232 (775 – районный бюджет, 23457 - краевой бюджет) | Управление имущественных отношений администрации муниципального образования Апшеронский район - ответственный за выполнение мероприятия муниципальное бюджетное учреждения здравоохранения "Центральная районная больница Апшеронского района" - получатели субсидии, исполнитель |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 13350,0 | 4450,0 | 4450,0 | 4450,0 |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет | 989,4 | 989,4 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | всего | 14339,4 | 5439,4 | 4450,0 | 4450,0 |  |  |  |
| 1.2. | Задача 2: Реализация дифференцированного подхода к организации первичной медико-санитарной помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Предоставление мер социальной поддержки отдельным группам населения в обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, кроме групп населения, получающих инсулины, таблетированные сахароснижающие препараты, средства самоконтроля и диагностические средства, либо перенесших пересадки органов и тканей, получающих иммунодепрессанты |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Доля денежных средств, на выполнение мероприятия (процент): 95 | Управление имущественных отношений администрации муниципального образования Апшеронский район - ответственный за выполнение мероприятия муниципальное бюджетное учреждения здравоохранения "Центральная районная больница Апшеронского района" - получатели субсидии, исполнитель |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 37180,2 | 12393,4 | 12393,4 | 12393,4 |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | всего | 37180,2 | 12393,4 | 12393,4 | 12393,4 |  |  |  |
| 1.2.2. | Предоставление Субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Выполнение муниципального задания (процент): 95 |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 164382,0 | 54794,0 | 54794,0 | 54794,0 |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | всего | 164382,0 | 54794,0 | 54794,0 | 54794,0 |  |  |  |
| 1.2.3. | Реализация мероприятий, связанных с формированием резервного запаса для ликвидации чрезвычайных ситуаций (приобретение лекарственных препаратов) |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Формирование резервного запаса для ликвидации чрезвычайных ситуаций (приобретение лекарственных препаратов) (процент): 100 |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 1800,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | всего | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 216712,2 | 72237,4 | 72237,4 | 72237,4 |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет | 989,4 | 989,4 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | всего | 217701,6 | 73226,8 | 72237,4 | 72237,4 |  |  |  |

- Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается осуществлять за счет средств бюджета муниципального образования Апшеронский район с привлечением средств из краевого бюджета, предусмотренных в рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие здравоохранения» ( в соответствии с Законом Краснодарского края от 15.12.2004г. № 805-КЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края отдельными государственными полномочиями в области социальной сферы»).

Расчеты объемов финансирования мероприятий подпрограммы подготовлены на основании данных мониторинга цен на выполнение работ и оказание услуг в соответствии со спецификой планируемых программных мероприятий с учетом индексов-дефляторов

Информация об общем объеме финансирования подпрограммы по годам реализации приведена в таблице № 1.

|  |  | Таблица № 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам: |  |  |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма № 1 | «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Оказание первичной медико-санитарной помощи» | всего: | 217701,6 | 73226,8 | 72237,4 | 72237,4 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | краевой бюджет | 216712,2 | 72237,4 | 72237,4 | 72237,4 |
|  |  | районный бюджет | 989,4 | 989,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

4.Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляет управление имущественных отношений администрации муниципального образования Апшеронский район – координатор муниципальной программы.

Управление имущественных отношений администрации муниципального образования Апшеронский район в процессе реализации подпрограммы:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

представляет отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

Главный врач    						                        С.С.Лохачева

|  | Приложение №2 к муниципальной программе муниципального образования Апшеронский район «Развитие здравоохранения» |
| --- | --- |

Подпрограмма №2

«Кадровое обеспечение системы здравоохранение»

Паспорт

ПОДПРОГРАММЫ

«Кадровое обеспечение системы здравоохранение»

| Координатор подпрограммы | управление имущественных отношений администрации муниципального образования Апшеронский район |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница Апшеронского района» |
| Цели подпрограммы | обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными специалистами |
| Задачи подпрограммы | оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан и обучающимся повышение уровня профессиональных знаний работников медицинских организаций |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | доля лиц, получающих меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, от числа имеющих право численность обучающихся в профессиональных образовательных организациях за счет средств районного бюджета доля специалистов отдельной категории получивших компенсационную выплату за наем жилья, от числа имеющих право удельный вес слушателей, обучающихся по дополнительным профессиональным программам за счет средств районного бюджета, от числа направленных |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2017-2019 годы Этапы не предусмотрены |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию подпрограммы составит 15 918,7 тыс. рублей, в том числе: из средств федерального бюджета 0,0 тыс. рублей из средств краевого бюджета 10 455,0 тыс. рублей, в том числе: 2017 год – 3 485,0 тыс. рублей 2018 год – 3 485,0 тыс. рублей 2019 год – 3 485,0 тыс. рублей из средств районного бюджета 5463,7 тыс. рублей, в том числе: 2017 год – 2 261,7тыс. рублей 2018 год – 1 601,0 тыс. рублей 2019 год – 1 601,0 тыс. рублей из внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей |

- Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

Цель подпрограммы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» (далее - подпрограмма) - обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными специалистами.

Задачи подпрограммы:

оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан и обучающимся

повышение уровня профессиональных знаний работников медицинских организаций и профессиональных образовательных организаций

повышение уровня профессиональных знаний работников учреждений здравоохранения.

Значения целевых показателей приведены в таблице № 1 раздела 2 муниципальной программы.

Подпрограмма реализуется с 2017 по 2019 годы, этапы не предусмотрены.

| - Перечень мероприятий подпрограммы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Статус | Источник финансирования | Объем финансирования, всего | В том числе по годам |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Цель: Обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными специалистами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1: Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан и обучающимся |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Предоставление компенсационных выплат на возмещение расходов по оплате жилья, отопления и освещения отдельным категориям работников муниципальных бюджетных учреждений здравоохранения муниципального образования Апшеронский район |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Доля лиц, получающих меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, от числа имеющих право (процент): 100 | Управление имущественных отношений администрации муниципального образования Апшеронский район - ответственный за выполнение мероприятия, муниципальное бюджетное учреждения здравоохранения «Центральная районная больница Апшеронского района - получатель субсидии, исполнитель |
|  |  |  | краевой бюджет | 10455,0 | 3485,0 | 3485,0 | 3485,0 |  |  |
|  |  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 10455,0 | 3485,0 | 3485,0 | 3485,0 |  |  |
| 1.1.2. | Предоставление меры социальной поддержки в виде оплаты платных образовательных услуг гражданину в период обучения в рамках договора о целевом обучении |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Численность обучающихся в профессиональных образовательных организациях за счет средств районного бюджета (человек): 1 |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | районный бюджет | 267,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 267,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 |  |  |
| 1.1.3. | Предоставление компенсационных выплат за наем жилых помещений отдельным категориям работников, являющимся работниками муниципальных учреждений здравоохранения |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | доля специалистов отдельной категории получивших компенсационную выплату за наем жилья, от числа имеющих право (процент): 100 |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | районный бюджет | 4536,0 | 1512,0 | 1512,0 | 1512,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 4536,0 | 1512,0 | 1512,0 | 1512,0 |  |  |
| 1.2. | Задача 2: Повышение уровня профессиональных знаний работников медицинских организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям здравоохранения муниципального образования Апшеронский район на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров в сфере здравоохранения Апшеронского района |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | удельный вес слушателей, обучающихся по дополнительным профессиональным программам за счет средств районного бюджета, от числа направленных (процент): не менее 5 | Управление имущественных отношений администрации муниципального образования Апшеронский район - ответственный за выполнение мероприятия, муниципальное бюджетное учреждения здравоохранения «Центральная районная больница Апшеронского района - получатель субсидии, исполнитель |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | районный бюджет | 660,7 | 660,7 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 660,7 | 660,7 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 10455,0 | 3485,0 | 3485,0 | 3485,0 |  |  |
|  |  |  | районный бюджет | 5463,7 | 2261,7 | 1601,0 | 1601,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 15918,7 | 5746,7 | 5086,0 | 5086,0 |  |  |

3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается осуществлять за счет средств бюджета муниципального образования Апшеронский район с привлечением средств из краевого бюджета, предусмотренных в рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие здравоохранения» (в соответствии с Законом Краснодарского края от 15.12.2004г. № 805-КЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края отдельными государственными полномочиями в области социальной сферы»).

Расчеты объемов финансирования мероприятий подпрограммы подготовлены на основании данных мониторинга цен на выполнение работ и оказание услуг в соответствии со спецификой планируемых программных мероприятий с учетом индексов-дефляторов

Информация об общем объеме финансирования подпрограммы по годам реализации приведена в таблице № 1.

|  |  |  |  |  | Таблица № 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Кадровое обеспечение системы здравоохранение» |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам: |  |  |
|  |  |  |  | 2017год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма № 2 | «Кадровое обеспечение системы здравоохранение» | всего: | 15918,7 | 5746,7 | 5086,0 | 5086,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | краевой бюджет | 10455,0 | 3485,0 | 3485,0 | 3485,0 |
|  |  | районный бюджет | 5463,7 | 2261,7 | 1601,0 | 1601,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5.Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляет управление имущественных отношений администрации муниципального образования Апшеронский район – координатор муниципальной программы.

Управление имущественных отношений администрации муниципального образования Апшеронский район в процессе реализации подпрограммы:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

представляет отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

Главный врач	                                                                                    С.С.Лохачева

|  | Приложение №3 к муниципальной программе муниципального образования Апшеронский район «Развитие здравоохранения» |
| --- | --- |

Подпрограмма №3

«Укрепление материально-технической базы

муниципальных учреждений здравоохранения»

Паспорт

ПОДПРОГРАММЫ

«Укрепление материально-технической базы

муниципальных учреждений здравоохранения»

| Координатор подпрограммы | управление имущественных отношений администрации муниципального образования Апшеронский район |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница Апшеронского района» |
| Цели подпрограммы | укрепление материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная районная больница Апшеронского района» |
| Задачи подпрограммы | проведение капитального ремонта структурных подразделений развитие инфраструктуры здравоохранения, расширение ее доступности для населения, ее модернизация в соответствии с современными стандартами |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | удельный вес структурных подразделений муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная районная больница Апшеронского района» в которых осуществлен капитальный ремонт, от общего числа структурных подразделений удельный вес структурных подразделений муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная районная больница Апшеронского района» расположенных в сельской местности, материально-техническое оснащение которых приведено в соответствие с порядками оказания медицинской помощи |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2017 год Этапы не предусмотрены |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию подпрограммы составит 11 299,9 тыс. рублей, в том числе: из средств федерального бюджета 0,0 тыс. рублей из средств краевого бюджета 8 800,0 тыс. рублей, в том числе: 2017 год – 8 800,0 тыс. рублей из средств районного бюджета 2 499,9 тыс. рублей, в том числе: 2017 год – 2 499,9 тыс. рублей из внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей |

- Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

Цель подпрограммы «Укрепление материально-технической базы

муниципальных учреждений здравоохранения» (далее - подпрограмма) - укрепление материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная районная больница Апшеронского района».

Задачи подпрограммы:

проведение капитального ремонта структурных подразделений.

Значения целевых показателей приведены в таблице № 1 раздела 2 муниципальной программы.

Подпрограмма реализуется в 2017 году, этапы не предусмотрены.

| - Перечень мероприятий подпрограммы «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Статус | Источник финансирования | Объем финансирования, всего | В том числе по годам |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия |  | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| 1 | Цель: Укрепление материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная районная больница Апшеронского района». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1: Проведение капитального ремонта структурных подразделений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям здравоохранения муниципального образования Апшеронский район на проведение капитального ремонта структурных подразделений муниципальных учреждений здравоохранения муниципального образования Апшеронский район |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | удельный вес структурных подразделений муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная районная больница Апшеронского района» в которых осуществлен капитальный ремонт, от общего числа структурных подразделений (процент): 5 | управление имущественных отношений администрации муниципального образования Апшеронский район - ответственный за выполнение мероприятия, МБУЗ «ЦРБ Апшеронского района» - получатели субсидии, исполнитель |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет | 2499,9 | 2499,9 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2499,9 | 2499,9 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.2. | Задача 2: Развитие инфраструктуры здравоохранения, расширение ее доступности для населения, ее модернизация в соответствии с современными стандартами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Предоставление субсидий муниципальному бюджетному учреждению здравоохранения «Центральная районная больница Апшеронского района» на строительство амбулатории врача общей практики в поселке Новые Поляны, включая проектно-изыскательские работы | 1 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Удельный вес структурных подразделений муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная районная больница Апшеронского района» расположенных в сельской местности, материально-техническое оснащение которых приведено в соответствие с порядками оказания медицинской помощи (процент): 93,5 | управление имущественных отношений администрации муниципального образования Апшеронский район - ответственный за выполнение мероприятия, муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница Апшеронского района» - получатели субсидии, исполнитель |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 8800,0 | 8800,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | всего | 8800,0 | 8800,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 8800,0 | 8800,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет | 2499,9 | 2499,9 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | всего | 11299,9 | 11299,9 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |

3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается осуществлять за счет средств бюджета муниципального образования Апшеронский район.

Объемов финансирования мероприятий подпрограммы определен на основании разработанной проектно-сметной документации на осуществление капитальных ремонтов.

Информация об общем объеме финансирования подпрограммы по годам реализации приведена в таблице № 1.

|  |  |  |  |  | Таблица № 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения» |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам: |  |  |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма № 3 | «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения» | всего: | 11299,9 | 11299,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | краевой бюджет | 8800,0 | 8800,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | районный бюджет | 2499,9 | 2499,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе капитальные вложения в объекты капитального строительства | всего: | 8800,0 | 8800,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | краевой бюджет | 8800,0 | 8800,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

4. Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляет управление имущественных отношений администрации муниципального образования Апшеронский район – координатор муниципальной программы.

Управление имущественных отношений администрации муниципального образования Апшеронский район в процессе реализации подпрограммы:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

представляет отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

|  | Приложение №4 к муниципальной программе муниципального образования Апшеронский район «Развитие здравоохранения» |
| --- | --- |

Подпрограмма №4

«Организация отдыха детей в каникулярное время»

Паспорт

ПОДПРОГРАММЫ

«Организация отдыха детей в каникулярное время»

| Координатор подпрограммы | управление имущественных отношений администрации муниципального образования Апшеронский район |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница Апшеронского района» |
| Цели подпрограммы | укрепление физического, психического, нравственного здоровья детей, формирование здорового образа жизни в среде несовершеннолетних |
| Задачи подпрограммы | проведение комплекса мероприятий по оздоровлению детей в период летнего отдыха |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | доля детей прошедших оздоровительные мероприятия в период летнего отдыха, в рамках межведомственного плана |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2017-2019 годы Этапы не предусмотрены |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию подпрограммы составит 581,4 тыс. рублей, в том числе: из средств федерального бюджета 0,0 тыс. рублей из средств краевого бюджета 0,0 тыс. рублей из средств районного бюджета 581,4 тыс. рублей, в том числе: 2017 год – 193,8 тыс. рублей 2018 год – 193,8 тыс. рублей 2019 год – 193,8 тыс.рублей из внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей |

- Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

Цель подпрограммы «Организация отдыха детей в каникулярное время» (далее - подпрограмма) - укрепление физического, психического, нравственного здоровья детей, формирование здорового образа жизни в среде несовершеннолетних.

Задачи подпрограммы:

проведение комплекса мероприятий по оздоровлению детей в период летнего отдыха.

Значения целевых показателей приведены в таблице № 1 раздела 2 муниципальной программы.

Подпрограмма реализуется в 2017-2019 годы, этапы не предусмотрены.

| - Перечень мероприятий подпрограммы «Организация отдыха детей в каникулярное время» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Статус | Источник финансирования | Объем финансирования, всего | В том числе по годам |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Цель: Укрепление физического, психического, нравственного здоровья детей, формирование здорового образа жизни в среде несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача: Проведение комплекса мероприятий по оздоровлению детей в период летнего отдыха |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям здравоохранения муниципального образования Апшеронский район на организацию отдыха детей на летних оздоровительных площадках, на базе поликлинического отделения МБУЗ «ЦРБ Апшеронского района», в каникулярное время |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Доля детей прошедших оздоровительные мероприятия в период летнего отдыха, в рамках межведомственного плана (процент): 100 | Управление имущественных отношений администрации муниципального образования Апшеронский район - ответственный за выполнение мероприятия, муниципальное бюджетное учреждения здравоохранения «Центральная районная больница Апшеронского района»- получатель субсидии, исполнитель |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | районный бюджет | 581,4 | 193,8 | 193,8 | 193,8 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 581,4 | 193,8 | 193,8 | 193,8 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | районный бюджет | 581,4 | 193,8 | 193,8 | 193,8 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 581,4 | 193,8 | 193,8 | 193,8 |  |  |

3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается осуществлять за счет средств бюджета муниципального образования Апшеронский район.

Расчеты объемов финансирования мероприятий подпрограммы подготовлены на основании данных мониторинга цен на выполнение работ и оказание услуг в соответствии со спецификой планируемых программных мероприятий с учетом индексов-дефляторов

Информация об общем объеме финансирования подпрограммы по годам реализации приведена в таблице № 1.

|  |  |  |  |  | Таблица № 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Организация отдыха детей в каникулярное время» |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам: |  |  |
|  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма № 4 | «Организация отдыха детей в каникулярное время» | всего: | 581,4 | 193,8 | 193,8 | 193,8 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | районный бюджет | 581,4 | 193,8 | 193,8 | 193,8 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

4.Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляет управление имущественных отношений администрации муниципального образования Апшеронский район – координатор муниципальной программы.

Управление имущественных отношений администрации муниципального образования Апшеронский район в процессе реализации подпрограммы:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

представляет отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

Главный врач    						                                 С.С.Лохачева

|  | Приложение № 5 |
| --- | --- |
|  | к муниципальной программе муниципального образования Апшеронский район «Развитие здравоохранения» |

МЕТОДИКА

Расчета целевых показателей муниципальной

программы муниципального образования Апшеронский район «Развитие здравоохранения»

| N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус | Методика расчета целевого показателя (формула) или ссылка на утвержденные методики | Базовые показатели, используемые в формуле | Периодичность расчета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Муниципальная программа муниципального образования Апшеронский район "Развитие здравоохранения" |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Смертность от всех причин (на 1000 населения) | человек | 1 | рассчитывается на основании Приказа Федеральной службы государственной статистики от 19 июня 2013 года N 216 "Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за деятельностью в сфере здравоохранения, травматизмом на производстве и естественным движением населения" |  | ежегодно: предварительно - 15 марта, окончательно - 2 июля |
| 1.2 | Младенческая смертность (случаев на 1000 родившихся живым и) | человек | 2 | методика расчета, рекомендованная Всемирной организацией здравоохранения. Формула Бодио: МС = М / Р x 1000 | МС - коэффициент младенческой смертности М - число детей, умерших в течение года, на первом году жизни Р - число родившихся в данном календарном году (сведения ЗАГС о родившихся и умерших в возрасте до года) | ежемесячно (предварительные данные - 15-го число месяца, следующего за отчетным периодом, окончательные данные - 30-е число месяца, следующего за отчетным периодом:) ежегодно |
| 1.3 | Смертность от болезней системы кровообращения (на 100 тысяч населения) | человек | 1 | рассчитывается на основании Приказа Федеральной службы государственной статистики от 19 июня 2013 года N 216 "Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за деятельностью в сфере здравоохранения, травматизмом на производстве и естественным движением населения" |  | ежегодно: предварительно - 15 марта, окончательно - 2 июля |
| 1.4 | Смертность от дорожно-транспортных происшествий (на 100 тысяч населения) | человек | 1 | рассчитывается на основании Приказа Федеральной службы государственной статистики от 19 июня 2013 года N 216 "Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за деятельностью в сфере здравоохранения, травматизмом на производстве и естественным движением населения" |  | ежегодно: предварительно - 15 марта, окончательно - 2 июля |
| 1.5 | Смертность от новообразований, в том числе от злокачественных (на 100 тысяч населения) | человек | 1 | рассчитывается на основании Приказа Федеральной службы государственной статистики от 19 июня 2013 года N 216 "Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за деятельностью в сфере здравоохранения, травматизмом на производстве и естественным движением населения" |  | ежегодно: предварительно - 15 марта, окончательно - 2 июля |
| 1.6 | Смертность от туберкулеза (на 100 тысяч населения) | человек | 1 | рассчитывается на основании Приказа Федеральной службы государственной статистики от 19 июня 2013 года N 216 "Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за деятельностью в сфере здравоохранения, травматизмом на производстве и естественным движением населения" |  | ежегодно: предварительно - 15 марта, окончательно - 2 июля |
| 1.7 | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | лет | 1 | рассчитывается на основании Приказа Федеральной службы государственной статистики от 19 июня 2013 года N 216 "Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за деятельностью в сфере здравоохранения, травматизмом на производстве и естественным движением населения" |  | ежегодно: предварительно - 15 марта, окончательно - 15 августа |
| 1.8 | Обеспеченность врачами (на 10 тысяч населения) | человек | 1 | рассчитывается на основании Приказа Федеральной службы государственной статистики от 14 января 2013 года N 13 "Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством здравоохранения Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений системы здравоохранения" |  | ежегодно до 20 марта |
| 1.9 | Отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к средней заработной плате по Краснодарскому краю | процент | 2 | рассчитывается на основании Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной Распоряжением Правительства Российской: Федерации от 26 ноября 2012 года N 2190-р |  | на 35-й рабочий день года, следующего за отчетным |
| 1.10 | Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для. предоставления медицинских. услуг), к средней заработной плате по Краснодарскому краю | процент | 2 | рассчитывается на основании Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года N 2190-р |  | на 35-й рабочий день года, следующего за отчетным |
| 1.11 | Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), к средней заработной плате по Краснодарскому краю | процент | 2 | рассчитывается на основании Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 2018 годы, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012. года N 2190-р |  | на 35-й рабочий день года, следующего за отчетным |
| 2 | Подпрограмма № 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей | процент | 1 | рассчитывается на основании Приказа Федеральной службы государственной статистики от 28 января 2009 года N 12 "Об утверждении статистического инструментария для организации Минздравсоцразвития России федерального статистического наблюдения в сфере здравоохранения" (годовая форма N 31) |  | ежегодно до 15 февраля |
| 2.2 | Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I, II стадиях заболевания | процент | 2 | методические рекомендации по расчету статистических показателей здоровья населения и деятельности организаций здравоохранения, утверждены Заместителем Министра здравоохранения и социального развития В.И. Стародубовым от 24 мая 2005 года |  | ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом. |
| 2.3 | Смертность от самоубийств (на 100 тысяч населения) | человек | 1 | рассчитывается на основании Приказа Федеральной службы государственной статистики от 19 июня 2013 года N 216 "Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за деятельностью в сфере здравоохранения, травматизмом на производстве и естественным движением населения" |  | ежегодно: предварительно - 15 марта, окончательно - 2 июля |
| 2.4 | Заболеваемость острым вирусным гепатитом B (на 100 тысяч населения) | человек. | 1 | рассчитывается на основании Приказа Федеральной службы государственной статистики от 22 ноября 2010 года N 409 "Об утверждении Практического инструктивно-методического пособия по статистике здравоохранения." |  | ежемесячно, 7-го числа месяца, следующего за отчетным; ежегодно, к 20 марта года следующего за отчетным |
| 2.5 | Охват иммунизацией населения, против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки | процент | 1 | рассчитывается на основании Приказа Федеральной службы государственной статистики от 22 ноября 2010 года N 409 "Об утверждении Практического инструктивно-методического пособия по статистике здравоохранения" |  | ежегодно к 20 марта |
| 2.6 | Охват иммунизацией населения против вирусного гепатита B в декретированные сроки | процент | 1 | рассчитывается на основании Приказа Федеральной службы государственной статистики от 22 ноября 2010 года N 409 "Об утверждении Практического инструктивно-методического пособия по статистике здравоохранения" |  | ежегодно к 20 марта |
| 2.7 | Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных | процент | 2 | методические рекомендации "Анализ эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции и сопутствующим заболеваниям: (туберкулез, ИППП, гепатиты)", утвержденные Заместителем Министра здравоохранения и социального развития Российской Федерации 20 сентября 2007 года N 6964-РХ |  | ежемесячно, до 28-го числа; ежегодно |
| 2.8 | Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | процент | 2 | Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 2 июля 2007 года N 452 "О правилах проведения диспансеризации находящихся в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" |  | ежемесячно, ежеквартально, ежегодно, к 10-му числу месяца, следующего за отчетным периодом |
| 3 | Подпрограмма № 2 "Кадровое обеспечение системы здравоохранение" |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля лиц, получающих меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, от числа имеющих право | процент | 3 | Определяется делением численности лиц, получающих меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, на общее число лиц имеющих право на получение меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг |  | ежеквартально к 10-му числу месяца, следующего за отчетным периодом |
| 3.2. | Численность обучающихся в профессиональных образовательных организациях за счет средств районного бюджета | человек | 2 | Определяется по количеству заключенных договоров о целевом обучении между МБУЗ «ЦРБ Апшеронского района» и гражданином |  | ежеквартально к 10-му числу месяца, следующего за отчетным периодом |
| 3.3. | Доля специалистов отдельной категории получивших компенсационную выплату за наем жилья, от числа имеющих право | процент | 3 | Определяется делением численности специалистов отдельной категории получивших компенсационную выплату за наем жилья, на общее число специалистов отдельной категории имеющих право на получение компенсационной выплаты за наем жилья |  | ежеквартально к 10-му числу месяца, следующего за отчетным периодом |
| 3.4. | Удельный вес слушателей, обучающихся по дополнительным профессиональным программам за счет средств районного бюджета, от числа направленных | процент | 3 | Определяется делением численности слушателей, обучающихся по дополнительным профессиональным программам за счет средств районного бюджета, на общее число слушателей направленных по дополнительным профессиональным программам |  | ежеквартально к 10-му числу месяца, следующего за отчетным периодом |
| 4 | Подпрограмма № 3 «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения» |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Удельный вес структурных подразделений муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная районная больница Апшеронского района» в которых осуществлен капитальный ремонт, от общего числа структурных подразделений | процент | 3 | Определяется делением структурных подразделений муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная районная больница Апшеронского района» в которых осуществлен капитальный ремонт, на общее число структурных подразделений муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная районная больница Апшеронского района» |  | ежеквартально к 10-му числу месяца, следующего за отчетным периодом |
| 4.2. | Удельный вес структурных подразделений муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная районная больница Апшеронского района» расположенных в сельской местности, материально-техническое оснащение которых приведено в соответствие с порядками оказания медицинской помощи | процент | 3 | Определяется делением числа структурных подразделений муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная районная больница Апшеронского района» расположенных в сельской местности, материально-техническое оснащение которых приведено в соответствие с порядками оказания медицинской помощи на, на общее число структурных подразделений муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная районная больница Апшеронского района» расположенных в сельской местности |  | ежеквартально к 10-му числу месяца, следующего за отчетным периодом |
| 5 | Подпрограмма № 4 «Организация отдыха детей в каникулярное время» |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Доля детей прошедших оздоровительные мероприятия в период летнего отдыха, в рамках межведомственного плана | процент | 3 | Определяется делением численности детей прошедших оздоровительные мероприятия в период летнего отдыха, на общую численность детей в рамках межведомственного плана |  | ежеквартально к 10-му числу месяца, следующего за отчетным периодом |

Главный врач    						                                 С.С.Лохачева

|  |  |  |  | Приложение № 6 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | к муниципальной программе муниципального образования Апшеронский район «Развитие здравоохранения» |  |  |  |
| ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |
| Амбулатория врача общей практики в поселке Новые Поляны, расположенного по адресу: 352668, Россия, Краснодарский край, Апшеронский район, поселок Новые Поляны |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные технико-экономические показатели по объекту |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение |  |  |  | строительство |  |  |
| 2 | Наименование застройщика, заказчика |  |  |  | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница Апшеронского района» |  |  |
| 3 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу |  |  |  | 1250 кв.м. |  |  |
| 4 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства |  |  |  | 2017 год |  |  |
| Объем финансового обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель |  | Источник финансирования в рублях | Период реализации |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | предшествующий период |  | 2017 год |  |
| Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства |  | всего | 8740462,39 | 0,00 |  | 8740462,39 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | краевой бюджет | 8740462,39 | 0,00 |  | 8740462,39 |  |
|  |  | районный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| подготовка проектной документации и проведение инженерных изыскательных или приобретение прав на использование типовой проектной документации |  | всего | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | районный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| выполнение строительно-монтажных работ |  | всего | 8740462,39 | 0,00 |  | 8740462,39 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | краевой бюджет | 8740462,39 | 0,00 |  | 8740462,39 |  |
|  |  | районный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Общий (предельный) объем субсидии, направляемой на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства |  | всего | 8800000,00 | 0,00 |  | 8800000,00 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | краевой бюджет | 8800000,00 | 0,00 |  | 8800000,00 |  |
|  |  | районный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| подготовка проектной документации и проведение инженерных изыскательных или приобретение прав на использование типовой проектной документации |  | всего | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | районный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| выполнение строительно-монтажных работ |  | всего | 8800000,00 | 0,00 |  | 8800000,00 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | краевой бюджет | 8800000,00 | 0,00 |  | 8800000,00 |  |
|  |  | районный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Общий размер средств учреждения либо предприятия, направляемых на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства |  | всего | 8800000,00 | 0,00 |  | 8800000,00 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | краевой бюджет | 8800000,00 | 0,00 |  | 8800000,00 |  |
|  |  | районный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| подготовка проектной документации и проведение инженерных изыскательных или приобретение прав на использование типовой проектной документации |  | всего | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | районный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| выполнение строительно-монтажных работ |  | всего | 8800000,00 | 0,00 |  | 8800000,00 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | краевой бюджет | 8800000,00 | 0,00 |  | 8800000,00 |  |
|  |  | районный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |

Главный врач    						                                 С.С.Лохачева